-ร่าง-

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ ม.อบ.(พศ) ....../2558

การจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลงวันที่ ................ 2557

……………………………….

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - รูปแบบและรายการละเอียด

  - แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

  - หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - แบบสัญญาจ้าง

  - แบบหนังสือค้ำประกัน

- หลักประกันซอง

- หลักประกันสัญญา

- หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

- หลักประกันผลงาน

  - สูตรการปรับราคา

  - บทนิยาม

- ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - แบบบัญชีเอกสาร

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.10 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)

- คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หลัง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 25,050,000.- บาท (ยี่สิบห้าล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 สัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเชื่อถือ

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: E-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

- หลักฐานการเสนอราคา

# ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น 2 ส่วน คือ

  - ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือ ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

- หลักประกันซอง ตามข้อ 5

- สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องตามข้อ 2 (2.5)

- บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)

- แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2)

- การเสนอราคา

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  120 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาครั้งนี้มิได้

4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ ไม่เกิน  480 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มทำงาน

  - ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารการประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อเสนอทางเทคนิค) จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซอง ว่า “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) ....../2558” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ..........................  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย ว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่   พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีการอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา   การวินิจฉัยอุทธรณ์ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน  เวลาและสถานที่  เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 50,700,000.-บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

(3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่.................................. ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก. 005) ให้ทราบต่อไป

(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่……………………………เป็นต้นไป

- หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน  2,505,000.-บาท (-สองล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน-) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

5.1 เงินสด

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)

5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)

5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้  มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม เป็นเกณฑ์

6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเท่านั้น

6.3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

- ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

6.5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่

ทำให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

7.  การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

  - เงินสด

7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

  - หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)

7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  16 งวด ดังนี้

งวดที่ 1	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อถอนหรือย้ายอาคารและระบบสาธารณูปโภคเดิมที่อยู่ในขอบเขตก่อสร้าง (ถ้ามี) แล้วเสร็จ

- สำรวจวางแนว-ปักผังบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ

- งานปรับพื้นที่แล้วเสร็จ

- ทำรั้วและประตูรอบสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

- ทำสำนักงานก่อสร้างสนามและเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานแล้วเสร็จ

- ทำงานติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ

- ทำทางระบายน้ำชั่วคราวและถนนชั่วคราวรอบอาคารแล้วเสร็จ

- ทำแบบก่อสร้าง ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 10%

- งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ

- ส่งรายงานผลทดสอบเสาเข็มแล้วเสร็จ

- ขอ Approve วัสดุแล้วเสร็จ 10%

- ส่งแผน MASTER  SCHEDULE และแผนรายเดือนในรอบ 3 เดือนถัดไป

- ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

- ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่  2 	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำแบบก่อสร้าง ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 20%

- งานฐานรากอาคารแล้วเสร็จ

- งานตอม่ออาคารและคานคอดินแล้วเสร็จ

- ส่งรายงานผลทดสอบคอนกรีตและเหล็กงานฐานรากอาคารแล้วเสร็จ

- ส่งรายงานผลทดสอบคอนกรีตและเหล็กงานตอม่ออาคารและคานคอดินแล้วเสร็จ

- ทำ ASBUILT DRAWING ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ

- ขอ Approve วัสดุแล้วเสร็จ 20%

- ส่งแผนรายเดือนในรอบ 3 เดือนถัดไป

- ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

- ภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 5.30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำแบบก่อสร้าง ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 30%

- ทำแบบก่อสร้าง ของงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแล้วเสร็จ 5%

- งานวางระบบกำจัดปลวกแล้วเสร็จ

- ส่งรายงานผลทดสอบงานวางระบบกำจัดปลวกแล้วเสร็จ

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

- ทำงานเสา คสล. ชั้น 1 รับชั้น 2 แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ 50%

- ส่งรายงานผลทดสอบคอนกรีตและเหล็กงานพื้นคาน ชั้น 1 และ เสา ชั้น 1 แล้วเสร็จ

- ทำ ASBUILT DRAWING ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ

- ขอ Approve วัสดุแล้วเสร็จ 30%

- ส่งแผนรายเดือนในรอบ 3 เดือนถัดไป

- ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

- ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 7.80 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำแบบก่อสร้าง ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 40%

- ทำแบบก่อสร้าง ของงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแล้วเสร็จ 10%

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

- ทำงานเสา คสล. ชั้น 2 รับชั้นหลังคาแล้วเสร็จ

- งานบันได คสล. ชั้น 1 รับชั้น 2 แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ

- ส่งรายงานผลทดสอบคอนกรีตและเหล็กงานพื้นคาน เสา ชั้น 2 และบันได ชั้น 1 แล้วเสร็จ

- ส่งรายงานผลทดสอบคอนกรีตและเหล็กงานโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ

- ทำ ASBUILT DRAWING ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ

- ขอ Approve วัสดุแล้วเสร็จ 40%

- ส่งแผนรายเดือนในรอบ 3 เดือนถัดไป

- ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

- ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 7.60 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำแบบก่อสร้าง ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 50%

- ทำแบบก่อสร้าง ของงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแล้วเสร็จ 20%

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นหลังคาและส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

- งานบันได คสล. ชั้น 2 รับชั้นห้องเครื่องลิฟต์ แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินแล้วเสร็จ 50%

- ส่งรายงานผลทดสอบคอนกรีตและเหล็กงานพื้นคานชั้นหลังคา และบันได ชั้น 2 แล้วเสร็จ

- งานก่อผนังอิฐ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 95%

- งานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 1 แล้วเสร็จ 95%

- ทำ ASBUILT DRAWING ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ

- ขอ Approve วัสดุแล้วเสร็จ 50%

- ส่งแผนรายเดือนในรอบ 3 เดือนถัดไป

- ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

- ภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 6	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 6.10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำแบบก่อสร้าง ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 60%

- ทำแบบก่อสร้าง ของงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแล้วเสร็จ 30%

- ทำงานโครงเหล็กหลังคาแล้วเสร็จ 50%

- งานโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินแล้วเสร็จ

- ส่งรายงานผลทดสอบคอนกรีตและเหล็กงานโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ

- งานก่อผนังอิฐ ชั้นที่ 2และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 95%

- งานฉาบปูนเรียบภายในชั้น 1  แล้วเสร็จ 95%

- งานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 2และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 95%

- ทำงานร้อยสายระบบไฟฟ้าสื่อสาร ชั้น 1 แล้วเสร็จ 95%

- งานเดินท่อลม ท่อน้ำยา ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50%

- ทำ ASBUILT DRAWING ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ

- ขอ Approve วัสดุแล้วเสร็จ 60%

- ส่งแผนรายเดือนในรอบ 3 เดือนถัดไป

- ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

- ภายในกำหนดเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 7	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 6.70 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำแบบก่อสร้าง ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 80%

- ทำแบบก่อสร้าง ของงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแล้วเสร็จ 40%

- ทำงานโครงเหล็กหลังคาแล้วเสร็จ

- ทำงานติดตั้งวัสดุหลังคาแล้วเสร็จ 50%

- งานก่อผนังอิฐและฉาบปูนเรียบภายใน ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

- งานเดินท่อและงานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 1 แล้วเสร็จ

- งานฉาบปูนเรียบภายในชั้นที่ 2และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 95%

- งานฝ้าเพดาน ชั้น 1  แล้วเสร็จ

- ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ชั้น 1 แล้วเสร็จ

- ทำงานร้อยสายระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้นที่ 2 และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 95%

- งานเดินท่อลม ท่อน้ำยา ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 95%

- ทำ ASBUILT DRAWING ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ

- ขอ Approve วัสดุแล้วเสร็จ 70%

- ส่งแผนรายเดือนในรอบ 3 เดือนถัดไป

- ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

- ภายในกำหนดเวลา 210 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 8	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 4.70 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำแบบก่อสร้าง ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำแบบก่อสร้าง ของงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแล้วเสร็จ 50%

- ทำงานติดตั้งวัสดุหลังคาแล้วเสร็จ

- งานฉาบปูนภายนอกแล้วเสร็จ 50%

- งานก่อผนังอิฐและฉาบปูนเรียบภายใน ชั้นที่ 2และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ

- งานเดินท่อและงานร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 2 และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ

- งานเดินท่อลม ท่อน้ำยา ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ

- งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ 2 และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ

- งานตกแต่งผิวพื้นชั้น 1  แล้วเสร็จ 95%

- ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสารชั้นที่ 2และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ

- ทำ ASBUILT DRAWING ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ

- ขอ Approve วัสดุแล้วเสร็จ 80%

- ส่งแผนรายเดือนในรอบ 3 เดือนถัดไป

- ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน 3 เล่ม

- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4  จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

- ภายในกำหนดเวลา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 9	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 7.10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำแบบก่อสร้าง ของงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแล้วเสร็จ 60%

- งานฉาบปูนภายนอกแล้วเสร็จ

- งานตกแต่งผิวผนังภายนอกแล้วเสร็จ 50%

- งานตกแต่งผิวพื้นชั้นที่ 2 และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 95%

- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จ 50%

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ 50%

- งานติดตั้ง TRANSFORMER แล้วเสร็จ

- งานติดตั้ง HIGH VOLTAGE INCOMING แล้วเสร็จ

- งานติดตั้ง LV INCOMING แล้วเสร็จ

- ทำ ASBUILT DRAWING ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ

- ขอ Approve วัสดุแล้วเสร็จ 90%

- ส่งแผนรายเดือนในรอบ 3 เดือนถัดไป

- ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

- ภายในกำหนดเวลา 270 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 10	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 7.70 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำแบบก่อสร้าง ของงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแล้วเสร็จ 80%

- งานตกแต่งผิวผนังภายนอกแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ

- งานตกแต่งผิวพื้น ชั้น 1  ชั้น 2 และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ

- งานตกแต่งผิวพื้นภายนอกแล้วเสร็จ 50%

- งานทาสีภายในแล้วเสร็จ 50%

- งานติดตั้ง MAIN  DISTRIBUTION  BROAD และ DISTRIBUTION  BROAD แล้วเสร็จ

- งานติดตั้ง PANEL BOARD แล้วเสร็จ

- งานติดตั้ง LIGHTNING ARRESTER SYSTEM แล้วเสร็จ 50%

- ทำ ASBUILT DRAWING ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ

- ขอ Approve วัสดุทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ส่งแผนรายเดือนในรอบ 3 เดือนถัดไป

- ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

- ภายในกำหนดเวลา 300 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 11	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำแบบก่อสร้าง ของงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานตกแต่งผิวพื้นภายนอกแล้วเสร็จ

- งานทาสีภายในแล้วเสร็จ (ยกเว้นส่วนที่รอติดตั้งงานระบบ)

- งานทาสี EPOXY แล้วเสร็จ 50%

- งานติดตั้ง LIGHTNING ARRESTER SYSTEM แล้วเสร็จ

- งานติดตั้ง SOIL, WASTE, VENT PIPE SYSTEM แล้วเสร็จ 20%

- งานติดตั้ง ระบบ ตู้ดับเพลิง FHC แล้วเสร็จ 50%

- งานติดตั้งท่อ RAIN WATER DRAINAGE SYSTEM แล้วเสร็จ 20%

- งานติดตั้งท่อ HOT WATER   SYSTEM แล้วเสร็จ 20%

- งานติดตั้งท่อ COMPRESSOR AIR  SYSTEM แล้วเสร็จ 20%

- ทำ ASBUILT DRAWING ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ

- ส่งแผนรายเดือนในรอบ 3 เดือนถัดไป

- ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

- ภายในกำหนดเวลา 330 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 12	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 3.60 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- Combine Construction Drawing ของงานทั้งหมดทุกงาน แล้วเสร็จ

- งานทาสี EPOXY แล้วเสร็จ (ยกเว้นส่วนที่รอติดตั้งงานระบบ)

- งานทาสีภายนอกแล้วเสร็จ 50%

- งานทำผิวบันไดและติดตั้งราวบันไดแล้วเสร็จ 50%

- งานติดตั้ง FIRE ALARM SYSTEM แล้วเสร็จ 50%

- งานติดตั้ง COMPUTER NETWORK SYSTEM แล้วเสร็จ 50%

- งานติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 25%

- งานติดตั้ง SOIL, WASTE, VENT PIPE SYSTEM แล้วเสร็จ 40%

- งานติดตั้ง COLD WATER SYSTEM แล้วเสร็จ 25%

- งานติดตั้ง ระบบ ตู้ดับเพลิง FHC แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งท่อ RAIN WATER DRAINAGE SYSTEM แล้วเสร็จ 40%

- งานติดตั้งท่อ SOFT WATER &REVERSE OSMOSIS  SYSTEM แล้วเสร็จ 25%

- งานติดตั้งท่อ HOT WATER   SYSTEM แล้วเสร็จ 40%

- งานติดตั้งท่อ STEAM BOILER   SYSTEM แล้วเสร็จ 20%

- งานติดตั้งท่อ LAUNDRY&STERILIZER   SYSTEM แล้วเสร็จ 25%

- งานติดตั้งท่อ COMPRESSOR AIR  SYSTEM แล้วเสร็จ 40%

- ทำ ASBUILT DRAWING ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ

- ส่งแผนรายเดือนในรอบ 3 เดือนถัดไป

- ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

- ภายในกำหนดเวลา 360 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 13	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 4.70 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทาสีภายนอกแล้วเสร็จ 95%

- งานทำผิวบันไดและติดตั้งราวบันไดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้ง FIRE ALARM SYSTEM แล้วเสร็จ

- งานติดตั้ง COMPUTER NETWORK SYSTEM แล้วเสร็จ

- งานติดตั้ง PUBLIC SOUND SYSTEM และ CCTV SYSTEM  แล้วเสร็จ 50%

- งานติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50%

- งานติดตั้ง SOIL, WASTE, VENT PIPE SYSTEM แล้วเสร็จ 60%

- งานติดตั้ง COLD WATER SYSTEM แล้วเสร็จ 50%

- งานติดตั้งท่อ RAIN WATER DRAINAGE SYSTEM แล้วเสร็จ 60%

- งานติดตั้งท่อ SOFT WATER &REVERSE OSMOSIS  SYSTEM แล้วเสร็จ 50%

- งานติดตั้งท่อ HOT WATER   SYSTEM แล้วเสร็จ 60%

- งานติดตั้งท่อ STEAM BOILER   SYSTEM แล้วเสร็จ 40%

- งานติดตั้งท่อ LAUNDRY&STERILIZER   SYSTEM แล้วเสร็จ 50%

- งานติดตั้งท่อ COMPRESSOR AIR  SYSTEM แล้วเสร็จ 60%

- งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ 35%

- งานติดตั้งระบบระบายน้ำภายนอกอาคารแล้วเสร็จ 25%

- งานตกแต่งภายในแล้วเสร็จ 50%

- งานถนน ทางเท้าแล้วเสร็จ 25%

- ทำ ASBUILT DRAWING ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ

- ส่งแผนรายเดือนในรอบ 3 เดือนถัดไป

- ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

- ภายในกำหนดเวลา 390 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 14	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 9.10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเบ็ดเตล็ดแล้วเสร็จ 50%

- งานติดตั้ง PUBLIC SOUND SYSTEM และ CCTV SYSTEM  แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 75%

- งานติดตั้ง SOIL, WASTE, VENT PIPE SYSTEM แล้วเสร็จ 80%

- งานติดตั้ง COLD WATER SYSTEM แล้วเสร็จ 75%

- งานติดตั้งท่อ RAIN WATER DRAINAGE SYSTEM แล้วเสร็จ 80%

- งานติดตั้งท่อ SOFT WATER &REVERSE OSMOSIS  SYSTEM แล้วเสร็จ 75%

- งานติดตั้งท่อ HOT WATER   SYSTEM แล้วเสร็จ 80%

- งานติดตั้งท่อ STEAM BOILER   SYSTEM แล้วเสร็จ 60%

- งานติดตั้งท่อ LAUNDRY&STERILIZER   SYSTEM แล้วเสร็จ 75%

- งานติดตั้งท่อ COMPRESSOR AIR  SYSTEM แล้วเสร็จ 80%

- งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ 70%

- งานติดตั้งระบบกันซึมแล้วเสร็จ 50%

- งานติดตั้งระบบระบายน้ำภายนอกอาคารแล้วเสร็จ 50%

- งานตกแต่งภายในแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จ 50%

- งานถนน ทางเท้าแล้วเสร็จ 50%

- ทำ ASBUILT DRAWING ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ

- ส่งแผนรายเดือนของงานที่เหลือทั้งหมด

- ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

- ภายในกำหนดเวลา 420 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 15	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15.70 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเบ็ดเตล็ดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ภาพและเสียงและครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่จำเป็นแล้วเสร็จ 50%

- งานติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ

- งานติดตั้ง SOIL, WASTE, VENT PIPE SYSTEM แล้วเสร็จ

- งานติดตั้ง COLD WATER SYSTEM แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งท่อ RAIN WATER DRAINAGE SYSTEM แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งท่อ SOFT WATER &REVERSE OSMOSIS  SYSTEM แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งท่อ HOT WATER   SYSTEM แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งท่อ STEAM BOILER   SYSTEM แล้วเสร็จ 80%

- งานติดตั้งท่อ LAUNDRY&STERILIZER   SYSTEM แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งท่อ COMPRESSOR AIR  SYSTEM แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งระบบกันซึมแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งระบบระบายน้ำภายนอกอาคารแล้วเสร็จ 75%

- งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จ

- งานปลูกหญ้าและต้นไม้แล้วเสร็จ 50%

- งานถนน ทางเท้าแล้วเสร็จ 75%

- งานระบบไฟฟ้าบริเวณภายนอกแล้วเสร็จ 50%

- งาน COMMISSIONING TEST และแก้ไข แล้วเสร็จ 50%

- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ 50%

- ทำ ASBUILT DRAWING ของงานงวดที่แล้ว แล้วเสร็จ

- ส่งแผนรายเดือนของงานที่เหลือทั้งหมด

- ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

- ภายในกำหนดเวลา 450 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 7.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทาสีภายใน ภายนอกและ สี EPOXY ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เติมน้ำยากำจัดปลวกแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ภาพและเสียงและครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่จำเป็นแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งท่อ STEAM BOILER   SYSTEM แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งระบบระบายน้ำภายนอกอาคารแล้วเสร็จ

- งานปลูกหญ้าและต้นไม้แล้วเสร็จ

- งานถนน ทางเท้าแล้วเสร็จ

- งานระบบไฟฟ้าบริเวณภายนอกแล้วเสร็จ

- งาน COMMISSIONING TEST และแก้ไขทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทดสอบการใช้อุปกรณ์งานระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ส่งเอกสารคู่มือ และ Supplier list ครบทุกระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์ แล้วเสร็จ

- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภททั้งหมดแล้วเสร็จ

- งาน SITE CLEARING ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ส่ง ASBUILT DRAWING ฉบับสมบูรณ์ และ CD จำนวน 3 ชุด แล้วเสร็จ

- ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข แล้วเสร็จ

- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมสำหรับเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันที

- ภายในกำหนดเวลา 480 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับมอบงานงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุไว้ในข้อ 1.6 (3) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.6 (3) ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

12.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 และเงินนอกงบประมาณ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติก่อหนี้ผูกพันจากคณะรัฐมนตรีและได้รับอนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณ แล้วเท่านั้น

ราคากลางของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  50,700,000.-บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

12.2  เมื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือการนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ ข้อ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

12.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6)และ (7) มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะริบหลักประกันซองจำนวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

12.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น   (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

12.5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

13. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขยายอออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.7

14.  มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง จำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

  - ช่างไม้ (ก่อสร้าง)

  - ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในตัวอาคาร

  - ช่างท่อและสุขภัณฑ์

  - ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

  - ช่างก่ออิฐ

  - ช่างฉาบปูน

  - ช่างเชื่อมไฟฟ้า

  - ช่างเชื่อมแก๊ส

  - ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

15.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎ หมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

หมายเหตุ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุเพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การนับระยะเวลาค้ำประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กำหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ .......................................... กำหนดวันเสนอราคาวันที่ ...................................... และกำหนดยืนราคา 120 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ำประกันซองคือ วันที่ .................................... จนถึงวันที่ .................................. และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ........................... จนถึงวันที่ .......................... (รวม 120 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ................................................ จนถึงวันที่ ........................................

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

…………...พฤศจิกายน 2557